## 4
大理市2024年度（提前下达）中央衔接资金项目计划安排情况表（公告）
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划/实际投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） |  |  |  |  | 计划/实际实施期限（年月—年月） | 预期绩效目标/绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制（简述）/联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
合计：7个项目
一、产业发展
1 | 市民族宗教局 | 吊草村、大麦地村 | 下关街道吊草村委会民族团结进步暨乡村振兴异地经济农产品存储加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 拟建设集体异地经济发展标准化厂房，项目占地面积5.54亩（3695.39㎡），概算总投资370万元，用于建设1#厂房，建设面积不少于1700㎡，概算投资343万元；挡墙建设144.8立方米，概算投资7万元;场地硬化不少于1400㎡,概算投资15万元；拆除面积1081.5㎡及场地平整，概算投资费用5万。 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年3月-2024年11月 | 通过建设农产品储存加工标准化厂房，促进农特产品产业链融合发展，培树农产品品牌，促进村集体增收，带动农户发展。 | 项目建成后，将引进第三方经营，发展壮大村集体经济，预计租金收入每年27万元以上，实实在在解决了集体收入薄弱困境，为村发展奠定坚实基础。同时培树农产品品牌，在用工方面倾向于本村有劳动能力贫困户及监测户，带动村民发展。 | 下关街道 | 赵鼎平 | 少数民族发展任务200万元，乡村振兴衔接资金170万元。
2 | 市民族宗教局 | 上鸡邑村 | 大理镇上鸡邑村民族团结进步-壮大村集体经济建设项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 项目概算总投资102万元，新建两层钢混、框架结构的寄递服务中心约415.14平方米。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年3月-2024年11月 | 通过项目实施，更好整合村资产及资源，促进村集体经济增收，带动村民发展。 | 项目建成后，将引进第三方，建立寄递配送中心，发展壮大村集体经济，预计租金收入每年3万元，实实在在解决了集体收入薄弱困境，为村发展奠定坚实基础。同时在用工方面倾向于本村有劳动能力的贫困户及监测户，带动村民发展。 | 大理镇 | 郭炳帅
3 | 市民族宗教局 | 江尾村 | 上关镇江尾村民族团结进步—农副产品经营场所建设项目 | 品牌打造和展销平台 | 1.在建设占地面积109.7㎡建设用地上，新建建筑面积173.2㎡的房屋一栋，拟用于农特产品展销；2、经营场地提升改造600㎡；3、修复长77.5米、宽6米的进场道路。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年3月-2024年11月 | 社会效益：增添就业，加速乡村结余劳动力转移、带动和指引农民规模化种植养殖绿色农副产品、有利于农产品信息与科学技术的流传。 生态效益：提高市场及周边的环境卫生，满足村民对消费环境的要求，提高村民的生活质量。 | 项目建设与辖区群众生产生活密切关联，可带动群众增加就业，提高收入。 | 上关镇 | 马逢春
二、乡村建设行动
1 | 市民族宗教局 | 河矣江村 | 喜洲镇河矣江村委会河矣江、和乐南、江上民族村寨旅游提升工程 | 村容村貌提升、农村垃圾治理等 | 对三个自然村村庄内道路硬化328米，闲置空地硬化770平方米，巷道开展“三清洁”治理，提升巷道并完善雨污设施长1500米,进一步提升人居环境。 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年3月-2024年11月 | 通过项目实施，提升人居环境，促进乡村旅游及庭院经济发展。 | 人居环境提升后，促进乡村旅游及庭院经济发展，增强村发展内生动力。 | 喜洲镇 | 肖力源
三、其他
1 | 市民族宗教局 | 凤阳邑 | 太和街道凤阳邑村草编体验馆提升项目 | 少数民族特色村寨（民族手工艺融合创新发展） | 进一步提升凤阳邑村草编体验馆156.6平方米，完善配套水、电、消防等相关附属设施。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年3月-2024年11月 | 通过提升草编体验馆，打造集草编体验、展示为一体文旅平台，保护传承民族文化，促进乡村振兴。 | 项目建成后，将引进第三方经营，发展壮大村集体经济，预计租金收入每年3万元以上，促进村集体经济增收。 | 太和街道 | 康冠能
公告/公示时间：2024年2月7日至2月16日（至少10日） | [5 empty] | 监督电话：12317，本单位监督举报电话：2151959 | [5 empty] | 通讯地址：大理市海东行政中心市委三楼民族科电子邮箱：shiminzongju@163.com |  |  | 公告/公示单位盖章：
备注：用于县/乡/村年度资金项目计划公开。